## Funciones
| Sprint 1 (15/07/2024 - 02/08/2024) |  |  |  | Sprint 2 (05/08/2024 - 16/08/2024) |  |  | Sprint 3 (19/08/2024 - 30/08/2024) |  |  | Sprint 4 (02/09/2024 - 13/09/2024)
| W29 | W30 | W31 | (h) | W32 | W33 | (h) | W34 | W35 | (h) | W36 | W37 | (h)
Roberto |  |  | - Diseño funcionalidades menu - Metodo comprobación correo OK - Implementación login angular - Delete Usuarios back - Troubleshooting angular - Outliers del menu - Investigación gráficas angular - Bogus (creacion datos) | 33 | - Bogus - Implementar Bogus a front - Arreglar tostadora (ordenador) - Back controlador Bogus
Irantzu |  |  | - Diseño funcionalidades menu - Metodo comprobación correo OK - Implementación menu angular - Troubleshooting angular - Graficos: mapa - Dayly y Scrum^2 - Codigo predicción - Conectar python a C# | 33 | - Conectar python a C# - Graficos
Carlos |  |  | - Implementacion metodo put en back - Metodo comprobación correo OK - Implementación menu angular - Graficos menu: otros + mapa + spaguetti - Crear menu front - Graficos - Tablas | 33 | - Selectores dropdown para elegir moneda - Clusters conectar datos - Tabla front
Sergio |  |  | - Gestion de horas y tareas - Conexión front-back registro - Refactor y documentacion - Implementación registro angular - BBDD azure - Creación servicio front azure - Workflows github - Configuración routing - Gestión rama producción | 33 | - Hosteo en Azure - Variables de entorno - Solucionar merge NOK
| Objetivos |  |  |  | Objetivos |  |  | Objetivos |  |  | Objetivos
Pendiente | Roberto => Login back y front Irantzu + Carlos + Roberto => Menu + Funcionalidades + Datos Sergio => Registro + DevOps |  |  |  | Roberto y Carlos-> Explicar tema lista con filtros a los muggles
En curso
Realizado
No entregado

## Protocolo dayly
1. Qué hicisteis ayer?
2. Qué problemas encontrasteis?
3. Qué hacemos hoy?

## Problemas
Paginacion, problemas a la hora de meter el grafico.
Cuello de botella BBDD y datos para hacer graficos.
Grafico de mapa, no conseguimos que funcione.